## backlog
Vídeo Locadora Imperial
Sprint Time | 1 semana
Score by sprint | -
Dealine | -
ID | Nome | Descrição | Prioridade (1-3) | Custo (1-5) | Aceitação | Responsável
1 | Modelagem UML- Classe | Como desenvolvedor preciso obter o diagrama de classes para iniciar o desenvolvimento | 3 |  | -
2 | Teste de comportamento | Como desenvolvedor preciso ter testes de comportamento para direcionar o desenvolvimento | 3
3 | Testes Unitário | Como desenvolvedor preciso ter testes unitários para guiar o desenvolvimento | 3
4 | Filmes | Como administrador preciso gerenciar os filmes da locadora para poder gerenciar as mídias
5 | Itens | Como administrador preciso cadastrar/editar títulos de filmes para que o atendente possa efetuar reservas
6 | Filmes | Como sistema online gostaria de disponibilizar um ambiente para consulta de vídeos, permitindo ao cliente Saber quais vídeos existem na locadora
7 | Funcionários | Como Administrador preciso cadastrar/editar funcionários vinculando-os a perfis de usuário fornecendo acesso a partes reservadas apenas a quem tenha direito;
8 | Clientes | Como funcionário da locadora ser possível cadastrar/editar clientes e seus dependentes para que os mesmos possam realizar locações e reservas
9 | Distribuidoras | Como administrador deve ser possível cadastrar/editar/ distribuidoras para ter o controle de quem produziu o vídeo
10 | Itens | Como administrador quero inativar itens de filmes para que não possam mais ser locados
11 | Clientes | Como administrador quero ativar/inativar clientes para controlar quais clientes podem ou não locar e fazer reservas
12 | Locação | Como atendente preciso cadastrar Locação de filmes cadastrados no sistema, emprestando o mesmo a um cliente ou dependente cadastrado;
13 | Locação | Como atendente preciso realizar devolução de itens associados a determinada locação para para que os mesmos possam ser locados novamente
14 | Reserva | Como atendente preciso realizar reserva de itens atualmente locados para que o cliente tenha prioridade na locação quando disponiveis
15 | Reserva | Como sistema preciso notificar o cliente com reserva ativa sobre a disponibilidade do item para que possa realizar a locação
16 | Reserva | Como sistema preciso inativar reservas não efetivadas 24h após o envio da notificação para que o item fique novamente em disponibilidade
17 | Relatório | Como administrador preciso detalhar os itens relacionados a filmes especificos para que possa rastrea-los
18 | Locação | Como funcionário precisa calcular o valor total da locação no ato da devolução inclusive cobrando multa para devoluções em atraso para ter o controle financeiro
19 | Locação | Como funcionário preciso adicionar um numero x de dias para itens especificos de determinada locação para extender o prazo de devolução dos itens
20 | Relatório | Como administrador quero poder emitir um relatório dos filmes mais locados em determinado período
21 | Clientes | Como funcionário poderei excluir clientes/dependentes que não possuem registros de reservas ou locações
22 | Locação | Como funcionário poderei receber pagamentos referentes a locação de itens, em dinheiro, cheque ou cartão
23 | Categoria | Como administrador preciso cadastrar/editar gêneros para que possa vincular com filmes
24 | Filmes | Como funcionário poderei pesquisar filmes por informações cadastradas no mesmo
25 | Locação | Como sistema deverei adicionar 50% ao valor de locação dos filmes marcados como lançamento
26 | Clientes | Como sistema preciso calcular a quantidade de locações feitas por um cliente para bonifica-lo com uma reserva quando essa quantidade for multipla de 10
27 | Clientes | Como atendente preciso de um relatório de recomendações baseado no histórico de locações dos clientes

## Critérios de Aceitação
ID | Nome | Critérios de Aceitação
1 | Modelagem UML- Classe | -
2 | Teste de comportamento | -
3 | Testes Unitário | -
4 | Filmes | * O sistema deve exibir todas as mídias, entre disponíveis e locadas (no prazo e atrasadas); * Deve ser possível identificar o tipo filme, tipo de mídia e quantidade absoluta;
5 | Itens | * No cadastro deve-se incluir as informações técnicas do título ( nome em português, nome original, ator ou atriz principal, diretor, sinopse, duração, ano de lançamento, gênero, países); * Deve-se incluir no cadastro os tipos de mídia de cada título e as respectivas quantidades; * Deve-se obter a pontuação de sites especializados ( rotten tomatoes, imdb, metacritic, etc);
6 | Filmes | * O sistema deve exibir o catálogo de títulos e sua disponibilidade (de acordo com a mídia) pela internet; * Mediante autenticação, o usuário cliente pode efetuar a reserva, na inexistência de pendência de qualquer natureza;
7 | Funcionários | * O cadastro deve abranger diferentes níveis de usuários; * Sugere-se do maior para o menor nível : administrador, gerente, atendente, cliente titular, cliente dependente; * A cada nível será atribuído permissões de acesso diferenciadas;
8 | Clientes | * O cadastro de cliente deve conter nome,e-mail, endereço, telefone residencial, local onde trabalha, telefone comercial, telefone celular, sexo, CPF e data de nascimento; * Apenas maiores de idade podem ser titulares; * Cada titular pode indicar até 3 dependentes; * Deve-se obter dos dependentes nome, email, sexo e data de nascimento; * Tanto titulares quanto dependentes têm um número de inscrição, o qual é único por cliente.
9 | Distribuidoras | * O cadastro da distribuidora deve conter razão social, CNPJ, endereço e contato comercial; * Deve conter para cada distribuidora o título, tipo de mídia e quantidade adquirida;
10 | Itens | * A inativação de título deve ocorrer quando todas as mídias disponíves estiverem danificadas/extraviadas; * O título deve ser mantido indisponível para que os registros de locação sejam mantidos para consulta e emissão de relatórios;
11 | Clientes | * Como um operador do sistema, deve permitir inativar clientes; * Deve-se estabeler critérios para permitir a operação ( pendência financeira, de locação e/ou reserva); * Este permissão deve ser concedida a usuários de maior nível hierárquico na solução;
12 | Locação | * A locação deve ser possível a partir da disponibilidade do título, de acordo com a mídia solicitada; * O cliente/dependente a que destina deve possuir cadastro prévio; * O cliente/dependente a que destina não deve possuir pendência de qualquer tipo;
13 | Locação | * No ato da devolução, deve-se conferir os títulos daquela locação se estão de acordo e em bom estado; * Identificar se o pagamento será feito neste momento ou se foi feito na retirada dos títulos; * Existindo pendência de título, registrar o que falta e iniciar a cobrança de multa para a pendência, até que seja sanada; * Estando todos os critérios em conformidade, a devolução é concluída com sucesso.
14 | Reserva | * A reserva deve ser realizada mediante expectativa de disponibilidade do título na data pretendida; * A reserva será efetuada para o cliente por ordem de chegada; * Só será concedida para os clientes/dependentes sem pendências de qualquer natureza;
15 | Reserva | * No momento da devolução de um determinado título solicitado por outra reserva, o cliente deve ser notificado sobre o disponibilidade do mesmo via email; * A partir da notificação, o cliente interessado no título tem 24 horas para realizar a retirada;
16 | Reserva | * Findando o tempo e a retirada da reserva não sendo realizada, o título volta a ficar disponível para os demais clientes; * O cliente deve ser notificado de que a reserva previamente solicitada expirou e a razão;
17 | Relatório | * Deve ser possível identificar por título, as mídias que o compõem, e sua quantidade; * A partir de um filtro, informar o título, ator, diretor ou qualquer outra informação de maneira isolada ou combinada; *Obter como resposta, o total de mídias, informando quais estão disponíveis e as que estiverem locadas, com quais clientes; *Para as locadas, informar a expectativa de devolução;
18 | Locação | * Registrar na locação quais são itens normais e quais são lançamentos, para cálculo do valor total e prazo para devolução; * Na devolução, conferir se todos os itens locados foram devolvidos de acordo; * Caso seja negativo, registrar o título pendente e iniciar a cobrança da multa até a sua completa resolução;
19 | Locação | * O prazo de devolução de uma locação pode ser extendido sem custo ao cliente; * O sistema deve habilitar esta opção de acordo com o histórico do cliente ( sem pendências); * A extensão do prazo deve ser realizado por usuários de maior nível hierárquico no sistema;
20 | Relatório | * Deve ser possível filtrar um período; * Selecionar 1 ou mais tipos de mídia; * Obter como resposta os títulos com mais locações no período selecionado, em ordem decrescente;
21 | Clientes | * Deve ser possível excluir clientes; * O critério deve ser que não exista registro de reservas ou locação em seu nome, ou no de seus dependentes;
22 | Locação | * Os pagamentos devem ser realizados na retirada ou na devolução da locação; * Serão aceitos como forma de pagamento: dinheiro, cheque ou cartão; * Para o cheque, deve obter as informações de banco, agência, conta e número do cheque; *Para cartão, deve-se obter da transação: valor, operadora de cartão, número e a data de autorização
23 | Categoria | * Os gêneros dos filmes devem ser cadastrados de acordo com o definido na ficha técnica do título; * Um título deve conter no mínimo um gênero; * Um título pode conter mais de um gênero;
24 | Filmes | * Deve ser possível buscar no sistema informações sobre o título, a partir de qualquer critério ( ator, diretor, distribuidora, gênero, etc); * Deve-se retornar "item não encontrado" caso a resposta da pesquisa seja vazia;
25 | Locação | * Definir que lançamento é todo filme com menos de 60 dias "de idade"; * Aplicar aos filmes categorizados como lançamento um aumento de 50% no valor da locação; * Estabelecer que o prazo para títulos como lançamento é de 1 dia e do catálogo 3 dias;
26 | Clientes | * Notificar a bonificação para o cliente a cada 10 locações realizadas; * Notificar ao cliente via email [ou via app] sobre a disponibilidade de locação bônus;
27 | Clientes | * Identificar no histórico de locações do cliente um padrão ( gêneros, atores, diretores, etc); *A partir deste, realizar sugestões de filmes e títulos;